## Приложение №1
Приложение № 1
к постановлению главы администрации
От 14.10.2016 № 92
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2017 -2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по поселок Золотково по 2017 году |  | 1702590 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1577590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000
1 | п Золотково ул Ломоносова д.17 | 1702590 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1577590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000
Итого по поселок Золотково по 2018 году |  | 6688700.56 | 0 | 0 | 0 | 1601.5 | 4943694 | 0 | 0 | 398 | 1095006.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000
1 | п Золотково ул 40 лет Октября д.2 | 1975113.6 | 0 | 0 | 0 | 581.6 | 1810113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
2 | п Золотково ул Карла Маркса д.1 | 1952700 | 0 | 0 | 0 | 575 | 1787700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
3 | п Золотково ул Социалистическая д.26 | 2760886.96 | 0 | 0 | 0 | 444.9 | 1345880.4 | 0 | 0 | 398 | 1095006.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000
Итого по поселок Золотково по 2019 году |  | 1256288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1101288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
1 | п Золотково ул Социалистическая д.27 | 1256288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1101288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000

## Приложение №2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального районана 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по поселок Золотково по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 927.7 | 844.2 | 486.6 | 38 | X | 1702590 | 73846.4 | 73846.4 | 1554897.2 | 2016.8088 | 2615.0758 | X
1 | п Золотково ул Ломоносова д.17 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 927.7 | 844.2 | 486.6 | 38 | РО | 1702590 | 73846.4 | 73846.4 | 1554897.2 | 2016.8088 | 2615.0758 | 31.10.2017
Итого по поселок Золотково по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 2135.3 | 2135.3 | 1806.9 | 118 | X | 6688700.56 | 248960.16 | 248960.16 | 6190780.24 | 3132.4407 | 4654.5112 | X
1 | п Золотково ул 40 лет Октября д.2 | 1975 |  | Кирпич | 2 | 2 | 775.4 | 775.4 | 715.3 | 42 | РО | 1975113.6 | 73515.71 | 73515.71 | 1828082.18 | 2547.219 | 2547.504 | 10.2018
2 | п Золотково ул Карла Маркса д.1 | 1975 |  | Кирпич | 2 | 2 | 766.7 | 766.7 | 679.6 | 42 | РО | 1952700 | 72681.46 | 72681.46 | 1807337.08 | 2546.8893 | 2547.1743 | 09.2018
3 | п Золотково ул Социалистическая д.26 | 1965 | 1965 | Дерево | 2 | 3 | 593.2 | 593.2 | 412 | 34 | РО | 2760886.96 | 102762.99 | 102762.99 | 2555360.98 | 4654.2262 | 4654.5112 | 10.2018
Итого по поселок Золотково по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 686.1 | 596.7 | 422.3 | 34 | X | 1256288 | 25880.92 | 25880.92 | 1204526.16 | 1831.0567 | 2105.393 | X
1 | п Золотково ул Социалистическая д.27 | 1969 |  | Дерево | 2 | 3 | 686.1 | 596.7 | 422.3 | 34 | РО | 1256288 | 25880.92 | 25880.92 | 1204526.16 | 1831.0567 | 2105.393 | 09.2019

## Приложение №3
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в мноргоквартирных домах на территории муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2017 год
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | Всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | [6 empty] | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по поселок Золотково |  | 1702590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1577590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000
1 | п Золотково ул Ломоносова д.17 | 1702590 | [9 empty] | 650 | 1577590 | [9 empty] | 125000