### Российская Федерация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЗОЛОТКОВО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

    - № 7

В соответствии с Федеральным законам от 12.06.2002 № 67 –ФЗ ( ред. От 04.10.2010 « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и  на основании Устава муниципального образования поселок Золотково ( сельское поселение) Гусь-Хрустального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по организационно- техническому обеспечению выборов депутатов Совета народных депутатов и главы муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района  13 марта 2011 года  ( приложение № 1)

- Провести мероприятия по организационно- техническому обеспечению выборов депутатов Совета народных депутатов и главы муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района  13 марта 2011 года    в соответствии с Федеральными законами « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

- Предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы, голосования, хранения избирательной документации , средства связи и технологическое оборудование.

- Представить в территориальную избирательную комиссию Гусь-Хрустального района сведения об избирателях, выделить специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений, расположенных на территории администрации муниципального образования, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке выборов, создать необходимые условия для работы членов участковых избирательных комиссий, в соответствии с действующим законодательством предоставлять на период подготовки и проведения выборов участковым избирательным комиссиям помещения, транспорт, средства связи, техническое оборудование в соответствии с действующим законодательством

- Рекомендовать начальнику Золотковского ПОМ ( Гусарову М.И.) , отряду государственной противопожарной службы ( Уханову Ю.К.) обеспечить на безвозмездной основе охрану общественного порядка в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов и главы муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района  13 марта 2011 года., в том числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования.

7 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования                                                 Ю.Н.Пискунов

### Приложение № 1

к постановлению главы муниципального

образования поселок Золотково

от 24.01.2011  г. № 7

МЕРОПРИЯТИЯ

Организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Совета народных депутатов и главы муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района  13 марта 2011 года

| № п.п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседания, совещания с руководителями учреждений по подготовке и проведению выборов | Январь- февраль 2011 | Пискунов Ю.Н. Зайцева О.Е. |
| 2 | Обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями, необходимой оргтехникой, транспортом. | Не позднее 7 февраля 2011 | Пискунов Ю.Н. |
| 3 | Оказать содействие участковым избирательным комиссиям в оформлении помещений для голосования | Февраль | Алферов А.В. Зайцева О.Е. |
| 4 | В средствах массовой информации предусмотреть публикацию документов о подготовке и проведении выборов | Весь период | Староверкина Е.А. Зайцева О.Е |
| 5 | Оказывать участковым избирательным комиссиям необходимую юридическую помощь | Весь период | Староверкина Е.А. |
| 6 | По заявкам участковых избирательных комиссий обеспечить торгово- бытовое обслуживание избирательных участков в день голосования | 13 марта | Пискунов Ю.Н. Топункова О.Ю. ( Золотковское ПО ) – по согласованию |
| 7 | Обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период избирательной компании, охрану помещений избирательных участков | Февраль – март | Гусаров М.И. – по согласованию |
| 8 | Обеспечить пожарную безопасность избирательных участков | Февраль – март | Уханов Ю.К. – по согласованию |
| 9 | Организовать работу учреждений культуры по обслуживанию избирателей в период подготовки выборов и день голосования | Весь период | Булычев В.А. |
| 10 | Обеспечить условия для голосования гражданам с ограниченными возможностями | 13 марта | Пискунов Ю.Н. |
| 11 | Обеспечить подвоз избирателей на участки для голосования из отдаленных мест | 13 марта | Алферов А.В. |

# Text boxes

Об организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Совета народных депутатов и главы муниципального образо-вания поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района  13 марта 2011 года